INTRODUCTION

L’année 2008-2009 s’annonce encore pleine de défis que les membres du sous-comité des compétences de base sauront sans aucun doute relever.

Nous avons regroupé nos actions en trois grandes priorités soit :

- Le développement des compétences de base

- Le renouveau pédagogique (FBC)

- Le ressourcement des membres des sous-comités

Comme à chaque année, le développement des compétences de base demeure une de nos grandes priorités, ce qui nous permet de nous renouveler pour mieux répondre aux besoins des clientèles qu’elles soient démunies, peu scolarisées ou immigrantes. C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre le travail des dossiers qui ont trait à la promotion des compétences de base, au recrutement des adultes peu scolarisés, à la francisation, aux compétences parentales et toute autre formation de base sur mesure.

Aussi, nous nous sentons particulièrement interpelés par le dossier de la formation de base commune puisqu’elle touche spécifiquement les personnes peu scolarisées. De plus, considérant le soutien et l’accompagnement de l’agente de développement au renouveau, nous désirons poursuivre notre engagement dans l’implantation de la FBC. Nous souhaitons également renforcer notre collaboration avec le sous-comité de la formation générale dans la réalisation d’actions communes telles l’organisation des journées pédagogiques régionales et la conception de matériel pour la FBC.

En terminant, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau nous investir en tant que membres du sous-comité. Le travail concret qui a été effectué au fil des années et les moments précieux d’échange et de partage sont essentiels au développement des compétences de base de nos commissions scolaires respectives.

Dans les prochaines pages, vous trouverez d’abord les détails de la planification par priorité, puis notre calendrier de rencontre et pour terminer une synthèse des demandes budgétaires.

Bien à vous,

- Les membres du sous-comité des compétences de base

| Membres | CS | Personnes ressources |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Duranceau, Johanne | CSMV | Beauregard, Marie-Claude | DRM |
| Bérat, Anne | CSDGS | Goulet, Mylaine | Agente développement |
| Malo, Josée | CSVDC | Lavoie, Stéphane | SR RÉCIT FGA |
| Dénommée, Frédéric | CSDHR |  |  |
| Fontaine, Maryse | CSST |  |  |
| Leduc Michèle | CSVT |  |  |
| Mekhael, Francine | CSSH |  |  |
| Normandeau, Louise | CSTL |  |  |
| Normandin, Maria | CSP |  |  |

| ### PRIORITÉ | 1- DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE BASE |  |
| --- | --- | --- |
| ÉTAT DE LA SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Étant donné que le développement des compétences de base est au cœur de nos préoccupations et qu’il doit se poursuivre d’année en année, le SCCB souhaite : - continuer de promouvoir les compétences de base en diversifiant nos approches (site Web, promotion régionale, …); - poursuivre la recherche de moyens pour joindre la clientèle peu scolarisée; - rejoindre la clientèle immigrante et répondre à ses besoins de formation, puis compte tenu qu’en francisation les travaux d’harmonisation des programmes MELS-MICC sont en cours de réalisation (un programme commun de 8 niveaux sera bâti au courant de l’année prochaine), il nous faudra sensibiliser notre personnel enseignant à ces changements et peut-être offrir une formation adaptée ; - échanger sur nos nouveaux services en compétences de base. |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | - Projets ou moyens pour aider et soutenir les centres à joindre la clientèle peu scolarisée - Mise à jour et animation du site Web et Webzine - Des enseignants en francisation formés à mieux répondre aux besoins de la clientèle immigrante |  |
| ÉTAPES ### DE ### RÉALISATION | 1.1 Échange d’expertise et diffusion - Faire une mise à jour et animation du site des compétences de base - Inviter d’autres régions à collaborer au site - Promouvoir nos expertises et notre matériel - Soutenir le recrutement de la clientèle peu scolarisée en lien avec les résultats de la recherche-action. - Promouvoir et diffuser les projets en compétences de base en Montérégie 1.2 Francisation - Offrir des ateliers de formation au personnel enseignant en francisation 1.3 Partage des pratiques en compétences de base - Mise en commun des pratiques et des outils produits par les Cs de la Montérégie | ÉCHÉANCIER |
|  | 1.1 1.2 1.3 TOTAL 4 500 $ 1 000 $ - 5 500 $ |  |
|  | Porteurs du dossier : À déterminer à la première rencontre |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | - Moyens mis en place pour soutenir le recrutement de la clientèle peu scolarisée - Travaux de mise à jour du site des compétences de base.org - Nombre d’organismes joints pour la promotion de nos expertises et de notre matériel - Francisation : nombre d’ateliers de formation et diversité des moyens de sensibilisation auprès de la clientèle |  |

| ### PRIORITÉ | 2- renouveau pédagogique |  |
| --- | --- | --- |
| ÉTAT DE LA SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Comme l’an dernier, les centres poursuivront l’implantation facultative de la FBC. Grâce au soutien et à l’accompagnement de l’agente de développement et des CP des centres ainsi que la participation active du personnel enseignant pour s’approprier le Renouveau, plusieurs situations d’apprentissage ont été conçues et vécues dans les classes. Il reste toutefois beaucoup à faire quant à l’appropriation et à la conception de matériel, c’est pourquoi le SCCB souhaiterait poursuivre le développement de matériel (situations d’apprentissage, tests diagnostiques, évaluations) pour outiller le personnel enseignant. Le SCCB souhaite apporter une attention et une contribution particulières pour les niveaux alpha et présecondaire de la FBC. Aussi, le SCCB assure une veille sur la sortie possible des programmes renouvelés en Insertion sociale et en Insertion socioprofessionnelle. |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | - Des enseignants outillés et habilités à travailler dans le cadre du renouveau en FBC - Des expérimentations dans chacun des CEA - Une banque croissante de matériel pédagogique (scénarios, tests diagnostiques, évaluations) - Appropriation des nouveaux programmes en IS et en ISP, s’il y a lieu |  |
| ÉTAPES ### DE ### RÉALISATION | 2.1 Appropriation, expérimentation et implantation de la FBC - Appels de projets et de production de situations d’apprentissage (alpha et présec.) SCCB et SCFGA - Suite du projet Session de rédaction 07-08 2.2 Évaluation en aide à l’apprentissage et pour fins de sanction - Formations en évaluation pour les enseignants SCCB et SCFGA - Développement d’outils d’évaluation en alpha et présecondaire. 2.3 Outils diagnostiques - Développement d’outils diagnostiques pour l’alpha et le présecondaire (projet conjoint SCCB et SCFGA) 2.4 Journées pédagogiques régionales - Collaborer avec les membres du SCFGA à la planification des journées pédagogiques régionales - 24 octobre 2008 - 17 avril 2009 2.5 Veille sur les nouveaux programmes IS et ISP | ÉCHÉANCIER |
|  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 TOTAL 5 000 $ 25 000 $ - - - 30 000 $ |  |
|  | Porteurs du dossier : À déterminer à la première rencontre |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | - Nombre ateliers d’information et de formation - Nombre d’outils développés en alpha-pré de la FBC - Nombre de nouvelles expérimentations dans les classes - Échange sur les nouveaux programmes en IS et en ISP s’il y a lieu |  |

| ### PRIORITÉ | 3. RESSOURCEMENT |  |
| --- | --- | --- |
| ÉTAT DE LA SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Toujours dans un souci constant de croissance personnelle et professionnelle, le SCCB propose une demi-journée de ressourcement pour l’année scolaire 2008-2009. |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | Offrir un ressourcement aux membres des sous-comités montérégiens |  |
| ÉTAPES ### DE ### RÉALISATION | La conférence intitulée « bâtir sa F.I.E.R.T.É » avec Danie Beaulieu aura lieu le 9 avril 2009 de 13 h 00 à 15 h 30 au centre de documentation de Brossard sur la rue Auteuil. Le thème de cette conférence nous permettra de découvrir une toute nouvelle façon de concevoir la « F.I.E.R.T.É. » en voyant les liens qu’elle entretient avec vos Forces, votre Identité, votre Évolution, vos Relations, votre Travail et votre Équilibre personnel. Une conférence exceptionnelle élaborée spécialement pour vous, parce que vous êtes votre plus grande ressource. - Invitation aux membres des sous-comités montérégiens - Coordination de la demi-journée - Dîner - Évaluation Les personnes qui le désirent pourront travailler en comité ad hoc en avant-midi. Nous pourrons planifier cette demi-journée en temps et lieu! | ÉCHÉANCIER |
|  |  | 9 avril 2009 |
|  | Ressources additionnelles requises : 3 500 $ |  |
|  | Porteurs du dossier : À déterminer à la première rencontre |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | - Évaluation de la journée - Nombre de participants |  |

SYNTHÈSE DU BUDGET

| PRIORITÉS | ITEMS | BUDGET |
| --- | --- | --- |
| 1. Développement des compétences de base | 1.1 Échange d’expertise et diffusion | 4 500 $ |
|  | - Francisation | 1 000 $ |
| 2. Renouveau pédagogique | 2.1 Appropriation, expérimentation et implantation FBC (suivi 07-08) | 5 000 $ |
|  | 2.2 Matériel d’évaluation en aide à l’apprentissage et pour fins de sanction | 25 000 $ |
| 3. Ressourcement 08 – 09 | Conférence de Danie Beaulieu | 3 500 $ |
| TOTAL |  | 39 000 $ |

CALENDRIER DES RENCONTRE 2008 -2009

|  | Date | Priorités ou thèmes des rencontres |
| --- | --- | --- |
|  | Jeudi 25 septembre 2008 | Planification, budget, porteurs de dossier |
|  | Mardi 14 octobre 2008 | Rencontre conjointe SCFGA et SCCB : pédago régionale, appel de projets, FBC |
|  | Vendredi 24 octobre 2008 | Journée pédagogique régionale |
|  | Jeudi 27 novembre 2008 | P1, P2 |
|  | Jeudi 4 décembre 2008 | P1, P2 |
|  | Jeudi 22 janvier 2008 | P1, P2 |
|  | Jeudi 19 février 2009 | Rencontre conjointe SCFGA et SCCB : pédago régionale, appel de projets, FBC |
|  | Jeudi 26 mars 2009 | P1, P2, P3 |
|  | Jeudi 9 avril 2009 (seulement en pm) | Ressourcement avec Danie Beaulieu |
|  | Vendredi 17 avril 2009 | Journée pédagogique régionale |
|  | Jeudi 21 mai 2009 | P2 et évaluation |
|  | Jeudi 11 juin 2009 | Évaluation 08 – 09 et planification 09 – 10 |