Comité des services

de l’éducation des adultes

et de la formation professionnelle

PLANIFICATION

2005 – 2006

AOÛT  2005

SOUS-COMITÉ DE LA	PRÉSIDENT :  Claude Vaillancourt

FORMATION GÉNÉRALE	C.S. de Sorel-Tracy

2005.08.15/échange/ClaudeV/planification 2005-06 (lr)

| TABLEAU DES PRIORITÉS DU SOUS-COMITÉ DE LA FORMATION GÉNÉRALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIORITÉS | DATES | PORTEURS DU DOSSIER | BUDGET |
| 1. Formation continue sur le curriculum de la formation de base. | 2005-09-13 2006-01-24 2x½journée | - Anne Bérat - Jean-Pierre Fredette - Maria Normandin - Claude Vaillancourt | Résiduel de 2004-2005 + une partie du 20000 $ du MÉLS pour la réforme. |
| 2. Devis d’implantation du curriculum de la formation de base. | 2006-02-14 ½ journée | - Anne Bérat - Marie-Reine Rouillard - représentant de la C.S. Marie-Victorin? | Résiduel du 20000 $ du MÉLS pour la réforme. |
| 3. Le développement de l’utilisation des TIC | 2005-10-18 2005-11-15 2x½ journée | - Stéphane Lavoie - membres du comité TIC - représentant de la C.S. Vallée-des-Tisserands? | 7 500 $ |
| 4. Renouvellement des pratiques pédagogiques dans nos centres. | 2006-04-20 ½ journée conjointe avec le sous-comité des compétences de base (à confirmer) | - Frédéric Pozzoli - représentant de la C.S. Val-des-Cerfs? | Résiduel de 2004-2005 i.e. 6 000 $ + possibilité d’un ajout de 2 000 $ i.e. partie du fonds de la réussite. |
| 5. Perfectionnement des membres* | 2005-12-08 1 journée | - représentant de la C.S. des Trois-Lacs | 3 000 $ |
| Bilan et planification | 2006-05-30 | - membres du sous-comité | - - |

*  Possibilité d’un ajout de formation d’une ½ journée sur le «référentiel de gestion».

Autres dates importantes :

	3-4 octobre 2005	Formation des comités locaux de pilotage

	28 octobre 2005	Journée pédagogique régionale et/ou pour les comités locaux de pilotage (à confirmer)

	novembre 2005	Formation des directions de centre

	21-22 février 2006	Formation des comités locaux de pilotage

	16 mars 2006	Journée pédagogique régionale

| PLANIFICATION 2005/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SOUS-COMITÉ | De la formation générale |  |  |  |  |  |  |
| ### PRIORITÉ | La réforme sur le curriculum de la formation générale de base |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | du plan d’action |  | ajoutée en cours d’année |  |  | mandat |
| ÉTAT DE SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Un nouveau curriculum de la formation générale de base est en élaboration à l’éducation des adultes. Des équipes enseignantes valident actuellement des programmes par compétences. Le MÉLS prévoit la mise à l’essai en septembre 2006 et l’implantation à partir de l’automne 2007. |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | La participation de tous les comités locaux de pilotage à la formation montérégienne. La prise en charge par les comités locaux de pilotage d’un projet par commission scolaire en lien avec la réforme à réaliser en classe. La présentation des différents projets à la journée pédagogique de mars 2006. |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAPES DE ### RÉALISATION | - Présenter le projet de formation continue 2005-2006 en Montérégie. - Assurer la participation des comités locaux de pilotage à la formation du MÉLS. (3 et 4 octobre 2005 , 21 et 22 février 2006) - Planifier l’organisation d’une première journée pédagogique décentralisée en lien avec les TIC et la réforme. (28 octobre) - Accompagner les comités locaux de pilotage dans la prise en charge de leurs projets. - Organiser la journée montérégienne de partage des projets des comités locaux de pilotage. (17 mars) |  |  |  |  | ÉCHÉANCIER |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 Septembre 24 janvier |  |
|  | Ressources additionnelles requises : résiduel de 2004/05 + partie du 20000$ du MÉLS (à confirmer) |  |  |  |  |  |  |
|  | Porteurs du dossier : Anne Bérat, Jean-Pierre Fredette, Maria Normandin et Claude Vaillancourt |  |  |  |  |  |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | Participation aux six journées de formation et la réalisation d’un projet par commission scolaire sous la responsabilité des comités locaux de pilotage. |  |  |  |  |  |  |

| PLANIFICATION 2005/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SOUS-COMITÉ | De la formation générale |  |  |  |  |  |  |
| ### PRIORITÉ | Devis d’implantation de la formation commune |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | du plan d’action |  | ajoutée en cours d’année |  |  | mandat |
| ÉTAT DE SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Un nouveau curriculum de la formation générale de base est en élaboration à l’éducation des adultes. Des équipes enseignantes valident actuellement les programmes de la formation commune par compétences. Le MÉLS prévoit la mise à l’essai en septembre 2006 et l’implantation à partir de l’automne 2007. |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | Pour favoriser l’implantation dans les centres : - Dégager des orientations - Proposer des moyens concrets - Émettre des avis et des recommandations |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAPES DE ### RÉALISATION | - Rédiger un questionnaire à l’intention des gestionnaires portant sur les conditions, les moyens et l’organisation de l’implantation du nouveau curriculum. - Participer à la formation des gestionnaires sur le cadre organisationnel (novembre 2005). - Recueillir les différentes actions menées par les centres en lien avec la réforme. - Produire un rapport faisant état des actions 1 et 3. N.B. Il importe de garder à l’esprit l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants. |  |  |  |  | ÉCHÉANCIER |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 février 2006 |  |
|  | Ressources additionnelles requises: Si nécessaire, une partie du résiduel du 20 000$ du MÉLS à cet effet |  |  |  |  |  |  |
|  | porteurs du dossier: Anne Bérat, Marie-Reine Rouillard et un représentant de la CSMV. |  |  |  |  |  |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | Participation des gestionnaires à la journée de formation. Le nombre, la diversité et la qualité des moyens retenus. |  |  |  |  |  |  |

| PLANIFICATION 2005/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SOUS-COMITÉ |  | De la formation générale |  |  |  |  |  |  |
| ### PRIORITÉ | Le développement de l’utilisation des TIC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | du plan d’action |  | ajoutée en cours d’année |  |  | mandat |
| ÉTAT DE SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | Les TIC prendront une place très importante dans la réforme. L’utilisation et l’intégration actuelles des TIC en Montérégie sont à développer davantage. |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | - Offre de formations suffisante et adéquate pour répondre aux besoins. - Élaboration d’un plan TIC par centre FGA. - Augmentation de l’achalandage du site web du SitSat. |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAPES DE ### RÉALISATION | - Coordonner et animer les rencontres du comité TIC régional. - Entretenir les liste de diffusion FGA et alpha. - Offrir et coordonner des formations TIC, notamment pour les journées pédagogiques régionales. - Promouvoir l’élaboration d’un plan TIC par centre en assurant un suivi de l’enquête TIC 2005. - Soutenir et promouvoir la mise en place d’un projet TIC par CS. - Soutenir la cyberclasse de français dans la mise à jour du site web utilisé. - Transférer les contenus du site web du SitSat sur la nouvelle coquille SPIP fournie par le RECIT National, en faire la mise à jour et assurer la participation des CS à l’alimentation du site. - Poursuivre la collaboration aux groupes coopératifs. - Expérimenter et utiliser le logiciel Breeze. - Promouvoir et soutenir l’expérimentation et l’utilisation des logiciels libres. - Soutenir et coordonner, s’il y a lieu, la commande d’inventaire du parc informatique par la DFGA. - Assurer la veille technologique. |  |  |  |  |  | ÉCHÉANCIER |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 oct 2005 (0,5 j) 15 nov 2005 (0,5 j) |  |
|  | Ressources additionnelles requises : 7 500 $ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porteurs du dossier : Stéphane Lavoie, représentant de la C.S. de la Vallée-des-Tisserands et le comité TIC |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITÈRES D’ÉVALUATION | Le nombre et l’envergure des projets TIC dans la région. Le nombre de participants aux différentes formations TIC offertes. |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANIFICATION 2005/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUS-COMITÉ | De la formation générale |  |  |  |  |  |  |
| PRIORITÉ | Renouvellement des pratiques pédagogiques dans les centres d’éducation des adultes |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | du plan d’action |  | ajoutée en cours d’année |  |  | mandat |
| ÉTAT DE SITUATION OU PROBLÉMATIQUE | - Suivis en approche coopérative dans certaines commissions scolaires reportés à l’automne 2005. - Nécessité de consolider les compétences acquises et les réinvestissements dans les approches pédagogiques. |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) | - Organisation d’au moins une rencontre de consolidation des apprentissages pour chacune des quatre approches pédagogiques (par projet, coopération, enseignement stratégique et API). - Plus grande autonomie et assurance des enseignants dans l’expérimentation des nouvelles approches pédagogiques. |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAPES DE RÉALISATION | - Planifier et organiser les suivis en approche coopérative. - Structurer les modalités des rencontres de consolidation des compétences acquises pour chacune des quatre approches pédagogiques. - Planifier le calendrier et le nombre de rencontres de consolidation. - Réaliser les rencontres de consolidation. - Présenter à la table FG le bilan du dossier du renouvellement des pratiques pédagogiques. |  |  |  |  | ÉCHÉANCIER |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 avril avec le s-c compétences de base (à confirmer) |  |
|  | Ressources résiduelles requises : 8 000 $ |  |  |  |  |  |  |
|  | Porteurs du dossier : Frédéric Pozzoli + un représentant de la C.S. Val-des–Cerfs (à confirmer) |  |  |  |  |  |  |
| CRITÈRE(S) D'ÉVALUATION | Nombre de participants aux rencontres de consolidation Satisfaction des participants et réinvestissement pédagogique |  |  |  |  |  |  |

| PLANIFICATION 2005/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### SOUS-COMITÉ | De la formation générale |  |  |  |  |  |  |
| ### PRIORITÉ | Perfectionnement des membres du sous-comité |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | du plan d’action |  | ajoutée en cours d’année |  |  | mandat |
| ÉTAT DE SITUATION ### OU PROBLÉMATIQUE | - Notre travail quotidien nous laisse très peu de place et très peu de temps pour nous ressourcer et réfléchir sur les différentes problématiques que nous rencontrons. Nous avons très peu d’occasion de réfléchir sur de nouvelles avenues nous permettant de mieux assurer notre rôle de leadership pédagogique. |  |  |  |  |  |  |
| RÉSULTAT (S) ATTENDU (S) | - S’interroger sur certains aspects de notre vécu. - Se donner un temps d’arrêt pour orienter nos actions et nos interventions. |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAPES DE ### RÉALISATION | - Faire le point sur un aspect de notre travail. - Définir le thème de cette journée. «Le temps !»: Le temps nous emprisonne ou nous délivre. Il est au cœur de nos vies, du fonctionnement de nos sociétés, peut-être même de l’avenir de la planète. Il devient « urgent » de la rencontrer. Pourquoi cette course de plus en plus intense qui caractérise la « modernité » ? Que cherche-t-on à rejoindre ? Ou qui cherche-t-on à rattraper ? … . Conférencier invité : Dr. Serge Marquis - Inviter les membres des autres sous-comités à se joindre à nous. |  |  |  |  | ÉCHÉANCIER |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 décembre 2005 Endroit : Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (Place de la Citière) |  |
|  | Ressources additionnelles requises: 3 000 $ |  |  |  |  |  |  |
|  | Porteur du dossier: Représentant(e) de la commission scolaire des Trois-Lacs |  |  |  |  |  |  |
| CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION | La satisfaction des participants et le réinvestissement dans les milieux. |  |  |  |  |  |  |